## 00_راهنما
موضوع | راهنما
هدف | این فایل برای دریافت عملکرد ماهانه آل پارت و اتصال مستقیم به Power BI تهیه شده است. اهداف و تعاریف از فایل برنامه آل پارت وارد شده‌اند و ستون‌های عملکرد عمداً خالی هستند.
واحد مالی | مبالغ فایل مبنا «میلیارد تومان» بوده‌اند و برای استاندارد هلدینگ به «میلیون ریال» تبدیل شده‌اند (ضریب 10,000).
ورودی عملکرد | فقط ستون‌های دارای عنوان «عملکرد» توسط شرکت تکمیل شوند. مقادیر هدف و تعاریف برنامه/پروژه تغییر نکنند مگر با ابلاغ طرح و برنامه.
دوره | اطلاعات پایه ماهانه است؛ گزارش فصلی و سالانه در Power BI محاسبه می‌شود.
درصدها | درصد رضایت و پیشرفت به صورت عدد 0 تا 100 ثبت شود.
فیلد خالی | خالی یعنی داده/هدف در فایل مبنا تعریف نشده است؛ صفر فقط زمانی استفاده شده که در فایل مبنا صراحتاً صفر بوده است.
ایجاد منابع و منابع موردنیاز | این دو فیلد در فایل آل پارت مقدار هدف نداشتند؛ بنابراین هدف و عملکرد آنها خالی گذاشته شده تا مطابق مصوبه/گزارش دوره تکمیل شوند.
سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | در فایل مبنای آل پارت عدد/برنامه دوره‌ای مشخصی برای آن وجود نداشت؛ شیت آن برای تکمیل دوره‌ای شرکت آماده است.
سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | این عنوان به‌عنوان یک کسب‌وکار مشترک به فهرست کسب‌وکارهای تمام شرکت‌ها اضافه می‌شود. برای آل پارت با کد B7 در شیت تعاریف و عملکرد کسب‌وکار درج شده است. چون فایل مبنا هدف عددی ماهانه نداشته، مقادیر هدف و عملکرد فعلاً خالی است؛ شیت 10 نیز جزئیات محل و بازده سرمایه‌گذاری را دریافت می‌کند.

## 01_شرکت
کد شرکت | نام شرکت | سال | واحد مبالغ | توضیحات
ALLPART | آل پارت | 1405 | میلیون ریال | اهداف مالی از میلیارد تومان به میلیون ریال تبدیل شده‌اند.

## 02_تعاریف_کسب‌وکار
کد شرکت | کد کسب‌وکار | عنوان کسب‌وکار | مسیر/راه | جریان درآمدی / Business Model | مزیت رقابتی / وجه تمایز | ارزش محوری
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | جذب نیروی انسانی متبحر، تهیه استاندارد شبکه، شناسایی فروشگاه‌ها در سطح ایران، ارزیابی و جذب آنها | فروش قطعات یدکی انبار مرکزی آل پارت (تامین از واردات، منابع داخلی، تولیدکنندگان و اخذ فروشگاه مجاز) به شبکه فروشگاه‌های مجاز | ایجاد شبکه فروشگاه‌های مجاز مولتی برند و همکاری در فروش با استفاده از شبکه مارکت پلیس | صداقت، کیفیت، مطلوبیت، فراوانی، قیمت مناسب و ارائه روش‌های تامین بودجه متفاوت از طریق سیستم‌های لیزینگ گروه
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر رسمی به مشتریان نهائی (B2W2C) | طراحی نرم افزار خاص، جذب بازاریاب جهت شناسایی، پرزنت و جذب تعمیرگاه‌ها، تشکیل همایش فصلی جهت ایجاد انگیزه در همکاری | فروش قطعات یدکی انبار مرکزی آل پارت به مشتری نهایی از طریق تعمیرگاه‌های غیرمجاز با استعلام از سامانه | پرداخت آنلاین سهم تعمیرگاه، مشاوره فنی، سرعت ارسال، ضمانت گارانتی پس از نصب و قابلیت پرداخت اقساطی هزینه تعمیرات | صداقت، کیفیت، مطلوبیت، فراوانی، قیمت مناسب
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | مرور نرم افزار مدیران پارت، اخذ مجوزهای لازم، ثبت اطلاعات گروه خودرو مدیران خودرو و فروش موجودی انبار مرکزی آل پارت در سامانه | فروش قطعات یدکی انبار مرکزی آل پارت در سامانه فروش اینترنتی | مشاوره فنی برای شناسایی صحیح شماره فنی، ارسال چابک، امکان برگشت از فروش و ضمانت گارانتی | صداقت، کیفیت، قیمت مناسب و مسئولیت‌پذیری
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | طراحی فرآیند و نرم افزار استاندارد مدیریت کسب و کار قطعات یدکی براساس بهترین الگوها، بازاریابی و توسعه شبکه خدمت | مبلغ ثابت ماهانه به ازای هر خودروساز و نمایندگی مجاز | ایجاد گردش کالا در انبار، افزایش نرخ تامین قطعه در زمان نیاز و کاهش قطعات کندگردش و راکد در انبار | صداقت، محرمانگی اطلاعات، پاسخگویی سریع و مناسب
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | طراحی و نهایی‌سازی کسب‌وکار با مشاوره افراد خبره، طراحی نرم افزار و راه‌اندازی تستی برای آل پارت، تعمیرگاه 777 و شرکت جیران | درصد کمیسیون توافق‌شده با فروشگاه‌های مجازی؛ حدود 2% قیمت فروش و توافقی برای قطعات راکد و کندگردش | مرکز تماس پاسخگو، مشاوره فنی، ضمانت گارانتی و ارسال سریع و چابک | صداقت، کیفیت، قیمت مناسب و مسئولیت‌پذیری
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | طراحی و نهایی‌سازی کسب‌وکار، طراحی نرم افزار و راه‌اندازی تستی با کمک تعمیرگاه‌های B2W2C و سپس تبلیغات گسترده | کمیسیون مشتری معرفی‌شده به فروشگاه/تعمیرگاه، مبلغ ثابت به ازای سرویس یا درصدی از قیمت قطعه | همکاری تعمیرگاه‌های غیرمجاز در کسب‌وکار B2W2C و کسب‌وکار مارکت پلیس | صداقت، کیفیت، قیمت مناسب و مسئولیت‌پذیری
ALLPART | B7 | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | شناسایی و ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مصوب برای به‌کارگیری منابع مازاد شرکت در داخل شرکت، سایر شرکت‌های هلدینگ یا سایر فرصت‌های مصوب. | بازده و عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری منابع موجود شرکت. | استفاده هدفمند از منابع مازاد و امکان هم‌افزایی با ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ. | حفظ و افزایش ارزش منابع، تخصیص بهینه سرمایه و بازدهی مناسب.

## 03_عملکرد_کسب‌وکار
کد شرکت | کد کسب‌وکار | عنوان کسب‌وکار | سال | ماه | درآمد هدف | درآمد عملکرد | قیمت تمام شده هدف | قیمت تمام شده عملکرد | سود ناخالص هدف | سود ناخالص عملکرد | هزینه هدف | هزینه عملکرد | تعداد فروش هدف | تعداد فروش عملکرد | ایجاد منابع هدف | ایجاد منابع عملکرد | منابع موردنیاز هدف | منابع موردنیاز عملکرد | رضایت مشتری هدف (%) | رضایت مشتری عملکرد (%) | تعداد پاسخ رضایت | توضیحات
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | 1405 | فروردین |  |  |  |  | 0
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | 1405 | اردیبهشت |  |  |  |  | 0
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | 1405 | خرداد |  |  |  |  | 0 |  | 2000 | 1500
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | 1405 | تیر |  |  |  |  | 0 |  | 2000
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | 1405 | مرداد |  |  |  |  | 0 |  | 2000
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | 1405 | شهریور |  |  |  |  | 0 |  | 312000
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | 1405 | مهر | 2000000 |  | 1560000 |  | 440000 |  | 112000 | [7 empty] | 80
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | 1405 | آبان | 2000000 |  | 1560000 |  | 440000 |  | 112000 | [7 empty] | 80
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | 1405 | آذر | 2000000 |  | 1560000 |  | 440000 |  | 112000 | [7 empty] | 80
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | 1405 | دی | 2000000 |  | 1560000 |  | 440000 |  | 112000 | [7 empty] | 80
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | 1405 | بهمن | 3000000 |  | 2340000 |  | 660000 |  | 162000 | [7 empty] | 80
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | 1405 | اسفند | 4000000 |  | 3120000 |  | 880000 |  | 214000 | [7 empty] | 80
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر رسمی به مشتریان نهائی (B2W2C) | 1405 | فروردین
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر رسمی به مشتریان نهائی (B2W2C) | 1405 | اردیبهشت
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر رسمی به مشتریان نهائی (B2W2C) | 1405 | خرداد | [6 empty] | 2000 | 1000
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر رسمی به مشتریان نهائی (B2W2C) | 1405 | تیر |  |  |  |  | 0 |  | 2000
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر رسمی به مشتریان نهائی (B2W2C) | 1405 | مرداد |  |  |  |  | 0 |  | 2000
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر رسمی به مشتریان نهائی (B2W2C) | 1405 | شهریور |  |  |  |  | 0 |  | 2000
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر رسمی به مشتریان نهائی (B2W2C) | 1405 | مهر |  |  |  |  | 0 |  | 2000
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر رسمی به مشتریان نهائی (B2W2C) | 1405 | آبان |  |  |  |  | 0 |  | 3000
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر رسمی به مشتریان نهائی (B2W2C) | 1405 | آذر |  |  |  |  | 0 |  | 3000
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر رسمی به مشتریان نهائی (B2W2C) | 1405 | دی | 500000 |  | 370000 |  | 130000 |  | 43000 | [7 empty] | 90
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر رسمی به مشتریان نهائی (B2W2C) | 1405 | بهمن | 800000 |  | 592000 |  | 208000 |  | 67000 | [7 empty] | 90
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر رسمی به مشتریان نهائی (B2W2C) | 1405 | اسفند | 1700000 |  | 1258000 |  | 442000 |  | 141000 | [7 empty] | 90
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | 1405 | فروردین
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | 1405 | اردیبهشت
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | 1405 | خرداد
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | 1405 | تیر
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | 1405 | مرداد
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | 1405 | شهریور
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | 1405 | مهر | 150000 |  | 105000 |  | 45000 |  | 15000 | [7 empty] | 90
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | 1405 | آبان | 300000 |  | 210000 |  | 90000 |  | 30000 | [7 empty] | 91
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | 1405 | آذر | 350000 |  | 245000 |  | 105000 |  | 35000 | [7 empty] | 92
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | 1405 | دی | 300000 |  | 210000 |  | 90000 |  | 30000 | [7 empty] | 93
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | 1405 | بهمن | 400000 |  | 280000 |  | 120000 |  | 40000 | [7 empty] | 94
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | 1405 | اسفند | 500000 |  | 350000 |  | 150000 |  | 50000 | [7 empty] | 95
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | 1405 | فروردین | 5000 |  |  |  | 5000 | [9 empty] | 90
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | 1405 | اردیبهشت | 5000 |  |  |  | 5000 | [9 empty] | 90
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | 1405 | خرداد | 5000 |  |  |  | 5000 | [9 empty] | 90
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | 1405 | تیر | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 2500 | [7 empty] | 90
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | 1405 | مرداد | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 2500 | [7 empty] | 90
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | 1405 | شهریور | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 2500 | [7 empty] | 90
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | 1405 | مهر | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 3000 | [7 empty] | 90
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | 1405 | آبان | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 3000 | [7 empty] | 90
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | 1405 | آذر | 15000 |  |  |  | 15000 |  | 1500 | [7 empty] | 90
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | 1405 | دی | 15000 |  |  |  | 15000 |  | 1500 | [7 empty] | 90
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | 1405 | بهمن | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 2000 | [7 empty] | 90
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | 1405 | اسفند | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 2000 | [7 empty] | 90
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | 1405 | فروردین
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | 1405 | اردیبهشت
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | 1405 | خرداد
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | 1405 | تیر |  |  |  |  | 0 |  | 5000
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | 1405 | مرداد |  |  |  |  | 0 |  | 5000
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | 1405 | شهریور |  |  |  |  | 0 |  | 5000
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | 1405 | مهر |  |  |  |  | 0 |  | 5000
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | 1405 | آبان |  |  |  |  | 0 |  | 5000
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | 1405 | آذر |  |  |  |  | 0 |  | 5000
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | 1405 | دی |  |  |  |  | 0 |  | 5000
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | 1405 | بهمن | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 10000
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | 1405 | اسفند | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 15000
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | 1405 | فروردین
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | 1405 | اردیبهشت
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | 1405 | خرداد
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | 1405 | تیر |  |  |  |  | 0 |  | 2500
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | 1405 | مرداد |  |  |  |  | 0 |  | 2500
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | 1405 | شهریور |  |  |  |  | 0 |  | 2500
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | 1405 | مهر |  |  |  |  | 0 |  | 2500
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | 1405 | آبان |  |  |  |  | 0 |  | 2500
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | 1405 | آذر |  |  |  |  | 0 |  | 2500
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | 1405 | دی |  |  |  |  | 0 |  | 2500
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | 1405 | بهمن | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 2500 |  | 500
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | 1405 | اسفند | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 500
ALLPART | B7 | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | فروردین | [17 empty] | در فایل مبنای آل پارت هدف عددی دوره‌ای برای این کسب‌وکار تعریف نشده است.
ALLPART | B7 | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | اردیبهشت | [17 empty] | در فایل مبنای آل پارت هدف عددی دوره‌ای برای این کسب‌وکار تعریف نشده است.
ALLPART | B7 | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | خرداد | [17 empty] | در فایل مبنای آل پارت هدف عددی دوره‌ای برای این کسب‌وکار تعریف نشده است.
ALLPART | B7 | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | تیر | [17 empty] | در فایل مبنای آل پارت هدف عددی دوره‌ای برای این کسب‌وکار تعریف نشده است.
ALLPART | B7 | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | مرداد | [17 empty] | در فایل مبنای آل پارت هدف عددی دوره‌ای برای این کسب‌وکار تعریف نشده است.
ALLPART | B7 | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | شهریور | [17 empty] | در فایل مبنای آل پارت هدف عددی دوره‌ای برای این کسب‌وکار تعریف نشده است.
ALLPART | B7 | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | مهر | [17 empty] | در فایل مبنای آل پارت هدف عددی دوره‌ای برای این کسب‌وکار تعریف نشده است.
ALLPART | B7 | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | آبان | [17 empty] | در فایل مبنای آل پارت هدف عددی دوره‌ای برای این کسب‌وکار تعریف نشده است.
ALLPART | B7 | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | آذر | [17 empty] | در فایل مبنای آل پارت هدف عددی دوره‌ای برای این کسب‌وکار تعریف نشده است.
ALLPART | B7 | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | دی | [17 empty] | در فایل مبنای آل پارت هدف عددی دوره‌ای برای این کسب‌وکار تعریف نشده است.
ALLPART | B7 | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | بهمن | [17 empty] | در فایل مبنای آل پارت هدف عددی دوره‌ای برای این کسب‌وکار تعریف نشده است.
ALLPART | B7 | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | اسفند | [17 empty] | در فایل مبنای آل پارت هدف عددی دوره‌ای برای این کسب‌وکار تعریف نشده است.

## 04_KPI
کد شرکت | کد کسب‌وکار | عنوان کسب‌وکار | کد KPI | عنوان KPI | واحد | جهت مطلوب | روش تجمیع | سال | ماه | هدف دوره | عملکرد دوره | درصد تحقق | تعداد نمونه/وزن تجمیع | توضیحات
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | B1-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | مهر | 80 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | B1-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | آبان | 80 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | B1-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | آذر | 80 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | B1-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | دی | 80 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | B1-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | بهمن | 80 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | B1-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | اسفند | 80 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر مجاز به مشتریان نهائی (B2W2C) | B2-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | دی | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر مجاز به مشتریان نهائی (B2W2C) | B2-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | بهمن | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر مجاز به مشتریان نهائی (B2W2C) | B2-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | اسفند | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | B3-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | مهر | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | B3-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | آبان | 91 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | B3-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | آذر | 92 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | B3-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | دی | 93 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | B3-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | بهمن | 94 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | B3-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | اسفند | 95 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | B4-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | فروردین | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | B4-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | اردیبهشت | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | B4-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | خرداد | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | B4-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | تیر | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | B4-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | مرداد | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | B4-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | شهریور | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | B4-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | مهر | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | B4-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | آبان | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | B4-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | آذر | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | B4-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | دی | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | B4-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | بهمن | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | B4-SAT | رضایت مشتری/ذی‌نفعان | درصد | بیشتر بهتر | میانگین وزنی | 1405 | اسفند | 90 |  |  |  | برگرفته از شاخص رضایت ذی‌نفعان فایل آل پارت

## 05_برنامه‌ها
کد شرکت | کد کسب‌وکار | عنوان کسب‌وکار | عنوان برنامه | شاخص برنامه | واحد | سال | ماه | هدف دوره | عملکرد دوره | درصد تحقق | وضعیت عملکرد | توضیحات
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | فروردین | 0
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | اردیبهشت | 0
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | تعداد فروشگاه | عدد | 1405 | شهریور | 5
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | تعداد فروشگاه | عدد | 1405 | مهر | 10
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | تعداد فروشگاه | عدد | 1405 | آبان | 15
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | تعداد فروشگاه | عدد | 1405 | آذر | 20
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | تعداد فروشگاه | عدد | 1405 | دی | 25
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | تعداد فروشگاه | عدد | 1405 | بهمن | 30
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | تعداد فروشگاه | عدد | 1405 | اسفند | 30
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | ارتقاء و توسعه نرم افزار SCM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | خرداد | 15
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | ارتقاء و توسعه نرم افزار SCM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | تیر | 35
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | ارتقاء و توسعه نرم افزار SCM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | مرداد | 70
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | ارتقاء و توسعه نرم افزار SCM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | شهریور | 80
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | ارتقاء و توسعه نرم افزار SCM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | مهر | 90
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | ارتقاء و توسعه نرم افزار SCM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | آبان | 95
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | ارتقاء و توسعه نرم افزار SCM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | آذر | 100
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | ایجاد انبار مرکزی قطعات یدکی | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | مرداد | 10
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | ایجاد انبار مرکزی قطعات یدکی | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | شهریور | 100
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | مرداد | 20
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | شهریور | 60
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | مهر | 70
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | آبان | 80
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | آذر | 85
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | دی | 90
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | بهمن | 95
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | اسفند | 100
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | تیر | 15
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | مرداد | 50
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | شهریور | 70
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | مهر | 75
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | آبان | 80
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | آذر | 85
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | دی | 90
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | بهمن | 95
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | اسفند | 100
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | تیر | 20
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | مرداد | 50
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | شهریور | 70
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | مهر | 75
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | آبان | 80
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | آذر | 85
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | دی | 90
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | بهمن | 95
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | اسفند | 100
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی مرکز تماس و واحد CRM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | تیر | 30
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی مرکز تماس و واحد CRM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | مرداد | 40
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی مرکز تماس و واحد CRM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | شهریور | 60
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی مرکز تماس و واحد CRM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | مهر | 70
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی مرکز تماس و واحد CRM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | آبان | 75
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی مرکز تماس و واحد CRM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | آذر | 80
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی مرکز تماس و واحد CRM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | دی | 85
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی مرکز تماس و واحد CRM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | بهمن | 90
ALLPART | B3 | فروش از طریق اینترنت به مشتری نهائی (B2C) | راه اندازی مرکز تماس و واحد CRM | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | اسفند | 100
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | تیر | 30
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | مرداد | 40
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | شهریور | 50
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | مهر | 60
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | آبان | 70
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | آذر | 80
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | دی | 85
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | بهمن | 90
ALLPART | B4 | ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی به خودروسازان و نمایندگیهای مجاز | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | درصد پیشرفت | درصد | 1405 | اسفند | 100

## 06_اقدامات_برنامه
کد شرکت | کد کسب‌وکار | کد برنامه | عنوان برنامه | سال | ماه | اقدام برنامه‌ریزی‌شده | وضعیت عملکرد اقدام | درصد پیشرفت اقدام | شرح عملکرد/مستندات
ALLPART | B1 | B1A1 | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | 1405 | خرداد | جذب نیروی شبکه
ALLPART | B1 | B1A1 | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | 1405 | تیر | تهیه استاندارد شبکه، تفاهم نامه و مدل ارزیابی، تهیه برنامه توسعه شبکه
ALLPART | B1 | B1A1 | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | 1405 | مرداد | شناسایی فروشگاه‌های بالقوه
ALLPART | B1 | B1A1 | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | 1405 | شهریور | تشکیل کمیسیون اعطاء و جذب
ALLPART | B1 | B1A1 | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | 1405 | مهر | تشکیل کمیسیون اعطاء و جذب
ALLPART | B1 | B1A1 | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | 1405 | آبان | تشکیل کمیسیون اعطاء و جذب
ALLPART | B1 | B1A1 | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | 1405 | آذر | تشکیل کمیسیون اعطاء و جذب
ALLPART | B1 | B1A1 | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | 1405 | دی | تشکیل کمیسیون اعطاء و جذب
ALLPART | B1 | B1A1 | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | 1405 | بهمن | تشکیل کمیسیون اعطاء و جذب
ALLPART | B1 | B1A1 | تهیه استاندارد، تفاهم نامه و برنامه توسعه شبکه مجاز | 1405 | اسفند | تشکیل کمیسیون اعطاء و جذب
ALLPART | B1 | B1A2 | ارتقاء و توسعه نرم افزار SCM | 1405 | خرداد | تست، ارتقاء و راه‌اندازی مهندسی کدینگ کالا؛ اعلام نیاز سیستم تامین
ALLPART | B1 | B1A2 | ارتقاء و توسعه نرم افزار SCM | 1405 | تیر | تست و راه‌اندازی سیستم تامین و حسابداری تامین؛ اعلام نیاز سیستم فروش
ALLPART | B1 | B1A2 | ارتقاء و توسعه نرم افزار SCM | 1405 | مرداد | تست و راه‌اندازی سیستم فروش و حسابداری فروش
ALLPART | B1 | B1A2 | ارتقاء و توسعه نرم افزار SCM | 1405 | شهریور | تست و راه‌اندازی سیستم انبار و قیمت تمام شده
ALLPART | B1 | B1A2 | ارتقاء و توسعه نرم افزار SCM | 1405 | مهر | تست عملیات مهم کاردکس انبار
ALLPART | B1 | B1A2 | ارتقاء و توسعه نرم افزار SCM | 1405 | آبان | سیستم تحقیقات بازار
ALLPART | B1 | B1A2 | ارتقاء و توسعه نرم افزار SCM | 1405 | آذر | سیستم مهندسی کیفیت
ALLPART | B1 | B1A3 | ایجاد انبار مرکزی قطعات یدکی | 1405 | مرداد | محاسبه فضای مورد نیاز
ALLPART | B1 | B1A3 | ایجاد انبار مرکزی قطعات یدکی | 1405 | شهریور | اجاره و تجهیز انبار
ALLPART | B1 | B1A4 | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | 1405 | مرداد | مذاکرات اولیه: مدیران خودرو، ایساکو، سایپا یدک
ALLPART | B1 | B1A4 | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | 1405 | شهریور | عقد قرارداد: مدیران خودرو، ایساکو، سایپا یدک
ALLPART | B1 | B1A4 | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | 1405 | مهر | خرید اولیه و راه‌اندازی
ALLPART | B1 | B1A4 | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | 1405 | آبان | خرید و راه فروش
ALLPART | B1 | B1A4 | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | 1405 | آذر | خرید و راه فروش
ALLPART | B1 | B1A4 | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | 1405 | دی | خرید و راه فروش
ALLPART | B1 | B1A4 | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | 1405 | بهمن | خرید و راه فروش
ALLPART | B1 | B1A4 | اخذ نمایندگی از خودرو سازان | 1405 | اسفند | خرید و راه فروش
ALLPART | B1 | B1A5 | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | 1405 | تیر | شناسایی منابع مهم داخلی (اعظام، کروز، اتحاد موتور و ...)
ALLPART | B1 | B1A5 | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | 1405 | مرداد | مذاکره و عقد قرارداد
ALLPART | B1 | B1A5 | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | 1405 | شهریور | خرید اولیه و راه‌اندازی
ALLPART | B1 | B1A5 | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | 1405 | مهر | خرید و فروش
ALLPART | B1 | B1A5 | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | 1405 | آبان | خرید و فروش
ALLPART | B1 | B1A5 | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | 1405 | آذر | خرید و فروش
ALLPART | B1 | B1A5 | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | 1405 | دی | خرید و فروش
ALLPART | B1 | B1A5 | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | 1405 | بهمن | خرید و فروش
ALLPART | B1 | B1A5 | راه اندازی فرآیند تامین از منابع داخلی | 1405 | اسفند | خرید و فروش
ALLPART | B3 | B3A1 | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | 1405 | تیر | بررسی سیستم و اخذ مجوزهای لازم
ALLPART | B3 | B3A1 | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | 1405 | مرداد | راه‌اندازی فروشگاه 777
ALLPART | B3 | B3A1 | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | 1405 | شهریور | خرید و فروش در فروشگاه 777 با کمیسیون 5%
ALLPART | B3 | B3A1 | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | 1405 | مهر | راه‌اندازی فروشگاه آل پارت
ALLPART | B3 | B3A1 | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | 1405 | آبان | خرید و فروش
ALLPART | B3 | B3A1 | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | 1405 | آذر | خرید و فروش
ALLPART | B3 | B3A1 | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | 1405 | دی | خرید و فروش
ALLPART | B3 | B3A1 | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | 1405 | بهمن | خرید و فروش
ALLPART | B3 | B3A1 | راه اندازی نرم افزار فروش اینترنتی (B2C) | 1405 | اسفند | خرید و فروش
ALLPART | B3 | B3A2 | راه اندازی مرکز تماس و واحد CRM | 1405 | تیر | جذب کارشناس مرکز تماس؛ طراحی فرآیند؛ اعلام نیازهای سیستمی
ALLPART | B3 | B3A2 | راه اندازی مرکز تماس و واحد CRM | 1405 | مرداد | ایجاد و تجهیز مرکز تماس
ALLPART | B3 | B3A2 | راه اندازی مرکز تماس و واحد CRM | 1405 | مهر | راه‌اندازی مرکز برای فروش B2C
ALLPART | B3 | B3A2 | راه اندازی مرکز تماس و واحد CRM | 1405 | دی | راه‌اندازی مرکز برای B2W2C و قطعه یاب
ALLPART | B4 | B4A1 | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | 1405 | خرداد | طراحی فرآیند استاندارد؛ اعلام نیاز سیستمی
ALLPART | B4 | B4A1 | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | 1405 | تیر | جذب کارشناس برنامه‌ریزی
ALLPART | B4 | B4A1 | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | 1405 | مرداد | طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز
ALLPART | B4 | B4A1 | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | 1405 | شهریور | طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز
ALLPART | B4 | B4A1 | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | 1405 | مهر | تحویل سیستم و تست در 777
ALLPART | B4 | B4A1 | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | 1405 | آبان | توسعه شبکه خودروساز و نمایندگی‌ها
ALLPART | B4 | B4A1 | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | 1405 | آذر | توسعه شبکه خودروساز و نمایندگی‌ها
ALLPART | B4 | B4A1 | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | 1405 | دی | توسعه شبکه خودروساز و نمایندگی‌ها
ALLPART | B4 | B4A1 | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | 1405 | بهمن | توسعه شبکه خودروساز و نمایندگی‌ها
ALLPART | B4 | B4A1 | توسعه ارائه سرویس مدیریت کسب و کار قطعات یدکی (برنامه ریزی تامین) | 1405 | اسفند | توسعه شبکه خودروساز و نمایندگی‌ها

## 07_پروژه‌ها
کد شرکت | کد کسب‌وکار | عنوان کسب‌وکار | عنوان پروژه | سال | ماه | پیشرفت برنامه‌ای (%) | پیشرفت واقعی (%) | انحراف پیشرفت | وضعیت پروژه | روز تأخیر | علت انحراف/توضیحات
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | خرداد | 10
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | تیر | 50
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | مرداد | 70
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | شهریور | 80
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | مهر | 85
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | آبان | 90
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | آذر | 95
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | دی | 100
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | بهمن | 100
ALLPART | B1 | فروش از طریق شبکه فروشگاههای مجاز آل پارت و فروش مستقیم به خودرو سازان | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | اسفند | 100
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر مجاز به مشتریان نهائی (B2W2C) | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | خرداد | 5
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر مجاز به مشتریان نهائی (B2W2C) | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | تیر | 20
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر مجاز به مشتریان نهائی (B2W2C) | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | مرداد | 30
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر مجاز به مشتریان نهائی (B2W2C) | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | شهریور | 40
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر مجاز به مشتریان نهائی (B2W2C) | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | مهر | 50
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر مجاز به مشتریان نهائی (B2W2C) | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | آبان | 60
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر مجاز به مشتریان نهائی (B2W2C) | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | آذر | 70
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر مجاز به مشتریان نهائی (B2W2C) | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | دی | 80
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر مجاز به مشتریان نهائی (B2W2C) | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | بهمن | 90
ALLPART | B2 | فروش از طریق تعمیرگاههای غیر مجاز به مشتریان نهائی (B2W2C) | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | اسفند | 100
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | خرداد | 5
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | تیر | 20
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | مرداد | 30
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | شهریور | 40
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | مهر | 50
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | آبان | 60
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | آذر | 70
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | دی | 80
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | بهمن | 90
ALLPART | B5 | ارائه سرویس مارکت پلیس قطعات یدکی | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | اسفند | 100
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | تیر | 1
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | مرداد | 20
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | شهریور | 30
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | مهر | 40
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | آبان | 50
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | آذر | 65
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | دی | 80
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | بهمن | 90
ALLPART | B6 | ارائه سرویس قطعه یاب | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | اسفند | 100

## 08_اقدامات_پروژه
کد شرکت | کد کسب‌وکار | کد پروژه | عنوان پروژه | سال | ماه | اقدام برنامه‌ریزی‌شده | وضعیت عملکرد اقدام | درصد پیشرفت اقدام | شرح عملکرد/مستندات
ALLPART | B1 | B1P1 | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | خرداد | تهیه مدل کسب وکار واردات از چین
ALLPART | B1 | B1P1 | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | تیر | تهیه سفارش اولیه حدود 500 هزار دلار؛ منبع‌یابی، نهایی‌سازی سفارش و تامین بودجه
ALLPART | B1 | B1P1 | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | مرداد | شناسایی قطعات تندمصرف؛ ایجاد دفتر چین برای منبع‌یابی، تامین، کنترل کیفیت و ارسال
ALLPART | B1 | B1P1 | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | شهریور | سفارش‌گذاری به ارزش 500 هزار دلار
ALLPART | B1 | B1P1 | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | مهر | سفارش‌گذاری به ارزش 500 هزار دلار
ALLPART | B1 | B1P1 | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | آبان | سفارش‌گذاری به ارزش 500 هزار دلار
ALLPART | B1 | B1P1 | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | آذر | سفارش‌گذاری به ارزش 500 هزار دلار
ALLPART | B1 | B1P1 | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | دی | سفارش‌گذاری به ارزش 500 هزار دلار
ALLPART | B1 | B1P1 | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | بهمن | سفارش‌گذاری به ارزش 500 هزار دلار
ALLPART | B1 | B1P1 | راه اندازی فرآیند واردات قطعات یدکی تند مصرف گروه خودروی مدیران خودرو از چین | 1405 | اسفند | سفارش‌گذاری به ارزش 500 هزار دلار
ALLPART | B2 | B2P1 | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | خرداد | تهیه مدل کسب و کار
ALLPART | B2 | B2P1 | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | تیر | نهایی‌سازی مدل کسب و کار؛ طراحی سیستم
ALLPART | B2 | B2P1 | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | مرداد | تهیه تفاهم نامه تجاری و مدل ارزیابی؛ برنامه‌نویسی
ALLPART | B2 | B2P1 | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | شهریور | شناسایی تعمیرگاه‌های غیرمجاز؛ برنامه‌نویسی
ALLPART | B2 | B2P1 | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | مهر | شناسایی تعمیرگاه‌های غیرمجاز؛ برنامه‌نویسی
ALLPART | B2 | B2P1 | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | آبان | اولویت‌بندی؛ برنامه‌نویسی؛ تست سیستم
ALLPART | B2 | B2P1 | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | آذر | مذاکره و امضاء تفاهم نامه و قرارداد؛ برنامه‌نویسی و تست
ALLPART | B2 | B2P1 | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | دی | توسعه شبکه و فروش؛ راه‌اندازی سیستم
ALLPART | B2 | B2P1 | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | بهمن | توسعه شبکه و فروش؛ راه‌اندازی سیستم
ALLPART | B2 | B2P1 | ایجاد کسب و کار B2W2C | 1405 | اسفند | توسعه شبکه و فروش؛ راه‌اندازی سیستم
ALLPART | B5 | B5P1 | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | خرداد | تهیه مدل کسب و کار
ALLPART | B5 | B5P1 | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | تیر | نهایی‌سازی مدل کسب و کار؛ طراحی سیستم
ALLPART | B5 | B5P1 | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | مرداد | تهیه تفاهم نامه تجاری و مدل ارزیابی؛ اعلام نیاز سیستمی
ALLPART | B5 | B5P1 | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | آذر | تحویل و تست سیستم
ALLPART | B5 | B5P1 | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | دی | راه‌اندازی و ارتقا؛ مذاکره با نمایندگی‌ها و عقد قرارداد
ALLPART | B5 | B5P1 | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | بهمن | ارتقا سیستم؛ مذاکره و عقد قرارداد
ALLPART | B5 | B5P1 | ایجاد کسب و کار مارکت پلیس | 1405 | اسفند | ارتقا سیستم؛ مذاکره و عقد قرارداد
ALLPART | B6 | B6P1 | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | تیر | تهیه و نهایی‌سازی مدل کسب و کار؛ طراحی سیستم
ALLPART | B6 | B6P1 | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | مرداد | تهیه تفاهم نامه تجاری و مدل ارزیابی؛ اعلام نیاز سیستمی
ALLPART | B6 | B6P1 | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | آذر | تحویل و تست سیستم
ALLPART | B6 | B6P1 | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | دی | راه‌اندازی سیستم برای B2W2C
ALLPART | B6 | B6P1 | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | بهمن | ارتقا سیستم؛ راه‌اندازی برای B2W2C
ALLPART | B6 | B6P1 | ایجاد کسب وکار قطعه یاب | 1405 | اسفند | ارتقا سیستم؛ راه‌اندازی برای B2W2C

## 09_ریسک_و_اقدامات
کد شرکت | نوع ارتباط | کد برنامه/پروژه | عنوان برنامه/پروژه | سال | شماره ماه | ماه | نوع مورد | شرح ریسک/مسئله | سطح اهمیت | اقدام اصلاحی/کنترلی | مسئول | تاریخ سررسید | وضعیت | درصد پیشرفت اقدام | توضیحات

## 10_سرمایه‌گذاری
کد شرکت | کد سرمایه‌گذاری | عنوان سرمایه‌گذاری | سال | شماره ماه | ماه | منبع سرمایه‌گذاری | مبلغ تخصیص‌یافته عملکرد | مقصد سرمایه‌گذاری | شرکت مقصد | درآمد/بازده عملکرد دوره | سود/زیان عملکرد دوره | وضعیت | توضیحات
ALLPART | INV-RES | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | 1 | فروردین
ALLPART | INV-RES | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | 2 | اردیبهشت
ALLPART | INV-RES | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | 3 | خرداد
ALLPART | INV-RES | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | 4 | تیر
ALLPART | INV-RES | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | 5 | مرداد
ALLPART | INV-RES | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | 6 | شهریور
ALLPART | INV-RES | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | 7 | مهر
ALLPART | INV-RES | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | 8 | آبان
ALLPART | INV-RES | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | 9 | آذر
ALLPART | INV-RES | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | 10 | دی
ALLPART | INV-RES | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | 11 | بهمن
ALLPART | INV-RES | سرمایه‌گذاری از محل منابع موجود | 1405 | 12 | اسفند

## 11_الزامات_و_مفروضات
کد شرکت | نوع | کد کسب‌وکار (در صورت ارتباط) | شرح
ALLPART | الزام |  | ایجاد ساختار سازمانی شرکت آل پارت (تا مرداد ماه)
ALLPART | الزام |  | تامین بودجه مورد نیاز به مبلغ 921 میلیارد تومان
ALLPART | الزام |  | راه اندازی به‌موقع نرم افزار با بودجه 12 میلیارد تومان
ALLPART | الزام |  | جذب نیروی انسانی مورد نیاز حداقل 18 نفر با بودجه 20 میلیارد تومان
ALLPART | الزام |  | تامین بودجه برای تجهیز انبار به مبلغ 30 میلیارد تومان
ALLPART | الزام |  | شرکت در نمایشگاه‌های معتبر و ماموریت متعدد به چین
ALLPART | مفروضه | B1 تا B6 | دلار در تمام محاسبات 170 هزار تومان در نظر گرفته شده است